## 过程管理
任务名称 | 开始时间 | 持续时间 | 完成时间
制定计划 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-10
需求分析 | 2024-04-11 | 9 | 2024-04-20
系统设计 | 2024-04-21 | 15 | 2024-05-06
程序编写 | 2024-05-07 | 25 | 2024-06-01
软件测试 | 2024-06-02 | 13 | 2024-06-15
运行维护 | 2024-06-16 | 12 | 2024-06-28