## 过程管理
任务名称 | 开始时间 | 持续时间 | 完成时间
制定计划 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-10
需求分析 | 2024-04-11 | 9 | 2024-04-20
系统设计 | 2024-04-21 | 15 | 2024-05-06
程序编写 | 2024-05-07 | 25 | 2024-06-01
软件测试 | 2024-06-02 | 13 | 2024-06-15
运行维护 | 2024-06-16 | 12 | 2024-06-28

## 1 (3)
WBS编号 | 任务名称 | 描述 | 人天
1 | 项目启动 |  | 10
1.1 | 确立项目范围 | 确定项目的范围和目标 | 2
1.2 | 确定项目团队和资源 | 组建团队并分配必要资源 | 2
1.3 | 制定项目计划 | 编写详细的项目计划 | 4
1.4 | 项目启动会议 | 与所有项目相关人员进行启动会议 | 2
2 | 需求分析 |  | 20
2.1 | 收集用户需求 | 与用户会面，收集系统需求 | 5
2.2 | 分析系统需求 | 分析和整理收集到的需求 | 5
2.3 | 编写需求文档 | 制定详细的需求规格说明书 | 5
2.4 | 需求审批 | 获取需求文档的批准 | 5
3 | 系统设计 |  | 30
3.1 | 架构设计 | 设计系统的总体架构 | 7
3.2 | 数据库设计 | 设计数据库结构 | 6
3.3 | 接口设计 | 设计系统接口 | 6
3.4 | 安全性设计 | 设计系统的安全性需求 | 5
3.5 | 设计文档审批 | 获取设计文档的批准 | 1
4 | 系统实施 |  | 30
4.1 | 环境搭建 | 准备开发和测试环境 | 3
4.2 | 编码实现 | 开发系统的代码 | 15
4.3 | 数据库实施 | 实施数据库结构 | 5
4.4 | 接口实现 | 实现和测试接口 | 5
5 | 测试 |  | 20
5.1 | 编写测试计划 | 准备详细的测试策略和计划 | 3
5.2 | 单元测试 | 测试单个软件模块的功能 | 5
5.3 | 集成测试 | 测试模块间的接口 | 5
5.4 | 系统测试 | 测试整个系统的功能 | 3
5.5 | 用户验收测试 | 最终用户测试系统 | 3
5.6 | 测试报告和审批 | 提交测试结果并获取批准 | 1
6 | 部署 |  | 10
6.1 | 系统部署 | 在用户环境中部署系统 | 2
6.2 | 用户培训 | 培训用户操作新系统 | 3
6.3 | 数据迁移 | 将数据迁移到新系统 | 2
6.4 | 正式上线 | 启动系统正式运行 | 3
7 | 维护和支持 |  | 1
7.1 | 提供技术支持 | 解决用户在使用中遇到的问题 | 1
8 | 项目关闭 |  | 1
8.1 | 项目总结报告 | 编写项目总结报告 | 1

## Sheet2
角色 | 职责描述 | 需求人数 | 预计加入时间 | 薪资
项目经理 | 负责整体项目管理，包括时间、预算和沟通。 | 1 | 项目启动初期 | 6000 / 月
前端开发工程师 | 负责客户端界面设计和实现。 | 1 | 项目设计阶段 | 6000 / 月
后端开发工程师 | 负责服务器端逻辑处理及数据库管理。 | 1 | 项目设计阶段 | 6000 / 月
测试工程师 | 负责系统的质量保证和测试，确保系统稳定性和性能。 | 1 | 开发中期 | 6000 / 月
技术支持 | 负责项目后期的维护和技术支持。 | 1 | 项目测试阶段 | 6000 / 月

## Sheet1
项目名称 | 月薪 | 数量 | 月数 | 合计
项目经理 | 6000 | 1 | 3 | 18000
前端工程师 | 6000 | 1 | 3 | 18000
后端工程师 | 6000 | 1 | 3 | 18000
测试工程师 | 6000 | 1 | 3 | 18000
技术支持 | 6000 | 1 | 3 | 18000
90000

## 新建文本文档
Column1 | Column2
角色 | 职责描述
项目经理 | 负责整体项目管理，包括时间、预算和沟通。确保项目符合GSP相关法规和要求。协调团队成员和各利益相关者之间的合作。
前端开发工程师 | 负责客户端界面设计和实现，以提供直观且易于操作的用户体验。与后端工程师协作，确保前端功能的正确性和效率。
后端开发工程师 | 负责服务器端逻辑处理及数据库管理。实现系统后台以支持药品库存管理、订单处理和销售报告等功能。
测试工程师 | 负责系统的质量保证和测试，确保系统稳定性和性能。定期进行安全测试，确保数据保护和隐私标准得到遵守。
技术支持 | 负责项目后期的维护和技术支持。提供用户培训和故障排除服务。
财务总监 | 负责监控项目预算，确保资金合理分配和使用。与项目经理合作，进行成本效益分析和财务报告。
销售总监 | 负责制定和实施销售策略，推广系统至目标市场。管理客户关系，获取市场反馈，以指导产品改进和市场定位。
系统分析师 | 负责需求收集和系统设计。确保技术解决方案满足业务需求和法规要求。
数据库管理员 | 专门负责数据的维护和优化，尤其在药品管理系统中，确保数据的准确性和安全。
合规与审计专员 | 确保系统符合药品行业的合规要求。定期进行内部审计和合规检查。

## Sheet4
序号 | 风险类别 | 问题描述 | 解决方案
1 | 政策风险 | 市场部门需要提交相应的文件交予上级批复，确定是否合理合法，周期时间长，可能会慢慢失去市场 | 提前与市场报备，积极与政府相关部门交流，熟悉当下相关政策，关注政策补贴，通过政策部门与人才接洽，时刻关注市场动态，做出积极响应
2 | 市场风险 | 市场消费能力不足，同行业服务提供商竞争力过强 | 要搭建好自身的市场信息数据库，聘请专门的人员对市场的信息进行总结、搜集、强化和储存，企业要通过这些数据合理判断市场的走向，分析其未来的趋势;
|  | 物价上涨而导致人员工资和管理费用的急剧增加 | 必须采用质量、价格的竞争，货比三家，严防乱价现象。在管理上可采用“代保管库”方法，降低成本。在保证生产需求的前提下尽量降低成本
3 | 技术风险 | 潜在的设计、实现、接口、验证和维护、技术的不确定性、“老”技术与“新”技术等问题。 | 学习行业先进经验，不断优化系统架构、准备好突发故障的应急预案、加快故障处置速度，将因技术导致的软件故障风险降到最低并减小用户不便。
4 | 财务风险 | 前期投入过大后期无法收回成本 | 融资顺利完成后再将计划按步骤、重要程度等逐步实施；进行科学的规划，合理分配资金。
5 | 项目管理风险 | 因用户数量较少/定价不合理盈利情况不佳 | 持续加强宣传，推出各种优惠活动或根据市场情况经行业、用户调研后和工程师调整定价状况的方案。
6 | 人力资源风险 | 合作的“工程师”、机构等合作热情不高，工作懈怠或出现解约现象。 | 在合理的范围内，满足其诉求，提高其合作待遇。完善企业人力资源管理信息系统。强化激励机制，力争做到激励公平，做到多元化激励、差异化激励、人性化激励和长期化激励。
7 | 产品质量问题 | 平台内部分板块涉及到侵犯知识产权或出现网络暴力甚至违法情况。 | 就是全过程,全方位,全员参与控制.要从产品设计开始,一直到产品出售,这个全过程都要控制,而且要对所有工程师都进行质量教育,并从制度上约束他们,让他们参与质量管理.
加强监管，设置屏蔽关键模块等功能；专人浏览平台内容发现不合适的内容及时处理减小影响，并对当事人（机构）采取一定的处罚。必要时，采用报警等方式。