## 过程管理
任务名称 | 开始时间 | 持续时间 | 完成时间
制定计划 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-10
需求分析 | 2024-04-11 | 9 | 2024-04-20
系统设计 | 2024-04-21 | 15 | 2024-05-06
程序编写 | 2024-05-07 | 25 | 2024-06-01
软件测试 | 2024-06-02 | 13 | 2024-06-15
运行维护 | 2024-06-16 | 12 | 2024-06-28

## 1 (3)
WBS编号 | 任务名称 | 描述 | 人天
1 | 项目启动 |  | 10
1.1 | 确立项目范围 | 确定项目的范围和目标 | 2
1.2 | 确定项目团队和资源 | 组建团队并分配必要资源 | 2
1.3 | 制定项目计划 | 编写详细的项目计划 | 4
1.4 | 项目启动会议 | 与所有项目相关人员进行启动会议 | 2
2 | 需求分析 |  | 20
2.1 | 收集用户需求 | 与用户会面，收集系统需求 | 5
2.2 | 分析系统需求 | 分析和整理收集到的需求 | 5
2.3 | 编写需求文档 | 制定详细的需求规格说明书 | 5
2.4 | 需求审批 | 获取需求文档的批准 | 5
3 | 系统设计 |  | 30
3.1 | 架构设计 | 设计系统的总体架构 | 7
3.2 | 数据库设计 | 设计数据库结构 | 6
3.3 | 接口设计 | 设计系统接口 | 6
3.4 | 安全性设计 | 设计系统的安全性需求 | 5
3.5 | 设计文档审批 | 获取设计文档的批准 | 1
4 | 系统实施 |  | 30
4.1 | 环境搭建 | 准备开发和测试环境 | 3
4.2 | 编码实现 | 开发系统的代码 | 15
4.3 | 数据库实施 | 实施数据库结构 | 5
4.4 | 接口实现 | 实现和测试接口 | 5
5 | 测试 |  | 20
5.1 | 编写测试计划 | 准备详细的测试策略和计划 | 3
5.2 | 单元测试 | 测试单个软件模块的功能 | 5
5.3 | 集成测试 | 测试模块间的接口 | 5
5.4 | 系统测试 | 测试整个系统的功能 | 3
5.5 | 用户验收测试 | 最终用户测试系统 | 3
5.6 | 测试报告和审批 | 提交测试结果并获取批准 | 1
6 | 部署 |  | 10
6.1 | 系统部署 | 在用户环境中部署系统 | 2
6.2 | 用户培训 | 培训用户操作新系统 | 3
6.3 | 数据迁移 | 将数据迁移到新系统 | 2
6.4 | 正式上线 | 启动系统正式运行 | 3
7 | 维护和支持 |  | 1
7.1 | 提供技术支持 | 解决用户在使用中遇到的问题 | 1
8 | 项目关闭 |  | 1
8.1 | 项目总结报告 | 编写项目总结报告 | 1

## Sheet1
项目名称 | 月薪 | 数量 | 月数 | 合计
项目经理 | 6000 | 1 | 3 | 18000
前端工程师 | 6000 | 1 | 3 | 18000
后端工程师 | 6000 | 1 | 3 | 18000
测试工程师 | 6000 | 1 | 3 | 18000
技术支持 | 6000 | 1 | 3 | 18000
90000